## Лист3
Работа | Тип работ | Кол-во | Часы | Сумма | Примечание | Вопросы
Создание проекта, настройка зависимостей | Бэкенд | 1 | 1 | 1 | Создание проекта, репозитория, подключение зависимостей, конфигурация Spring проекта
CRUD для сущностей | Бэкенд | 6 | 1 | 6 | Создание моделей, определние связей, создание репозиториев и сервисов. Предполагаемые сущности: мероприятия, пользователи, экспонаты, коллекции, реставрации, помещения
Настройка безопасности, ролей, прав доступа | Бэкенд | 1 | 2 | 2 | Конфигурация безопасности проекта — Spring Security
Настройка страниц и ендпоинтов | Бэкенд | 7 | 0.5 | 3.5 | Создание ендпоинтов, конфигурация шаблонов страниц в проекте для SSR. Создание дто для передачи на страницы
Настройка Docker, Docker Compose | Бэкенд | 1 | 1 | 1 | Создание файлов для конфигурации docker, docker compose
Проектирование и реализация модели данных | СУБД | 1 | 3 | 3 | Определение модели данных и создание DDL скриптов для развертывания. Генерация тестовых данных для проекта
Создание шаблона для страницы карточки | Фронтенд | 1 | 2 | 2 | определение фреймворка для UI. Подключение зависимостей, создание типовой разметки и css
Создание шаблона для страницы списка | Фронтенд | 1 | 2 | 2 | определение фреймворка для UI. Подключение зависимостей, создание типовой разметки и css
Страница Главная | Фронтенд | 1 | 1 | 1 | должна содержать общую информацию о музее | Какая информация ? Нужно предоставить текст
Страница Каталог музейных экспонатов | Фронтенд | 1 | 1 | 1 | должен содержать список музейных предметов и панель поиска (задание критериев фильтрации и сортировок) | По каким атрибутам фильтровать ? Сортировать ? Отображение постраничное ?
Страница Карточка музейного экспоната | Фронтенд | 1 | 1 | 1 | страницы содержат подробное описание экспоната и позволяет скачать дополнительные материалы | Какие атрибуты содержит экспонат ? Что такое дополнительные материалы ? Увидел на макете атрибут автор, авторы это отдельная сущность со своими страницами или это строка ?
Страница Календарь мероприятий | Фронтенд | 1 | 1 | 1 | список мероприятий и панель поиска (рекомендация мероприятий с учетом интересов) | Как система должна рекомендовать мероприятия ?
Страница Карточка мероприятия | Фронтенд | 1 | 1 | 1 | подробное описание мероприятия | Какие атрибуты содержит мероприятие ?
Страница Покупка билета | Фронтенд | 1 | 1 | 1 | ввод платежных данных для покупки | Какой результат покупки билета ? Что должно произойти ?
Страница Входа | Фронтенд Админка | 1 | 1 | 1 | форма авторизации для зарегистрированных пользователей (вход для сотрудников) | Получается есть 2 вида пользователей: Посетитель и Сотрудник. Сотрудник авторизуется и работает в защищенной зоне. Посетитель работает без авторизации в общедоступной зоне.
Страница Музейная топология | Фронтенд Админка | 1 | 1 | 1 | таблица возможных размещений (функции добавления и редактирования) | Тут не понял в чем состоит функционал нужно на примерах объяснить.
Страница Каталог музейных экспонатов | Фронтенд Админка | 1 | 1 | 1 | в электронном каталоге доступна форма для добавления и редактирования карточки предмета и печать отчетов по нему
Страница Карточка музейного экспоната | Фронтенд Админка | 1 | 1 | 1 | в карточке предмета доступна вкладка о перемещениях (сменах топологии предмета) и функции добавления и редактирования записей
Страница Календарь мероприятий | Фронтенд Админка | 1 | 1 | 1 | в календаре мероприятий доступна функция добавления и редактирования мероприятий
Настройка Jasper | Отчетность | 1 | 2 | 2 | Настройка jasper на проекте
Отчеты | Отчетность | 4 | 1 | 4 | Настройка jasper отчетов: печать календарь, печатать карточку, печатать описание, отчет по топологии | Нужен список всех отчетов и выгрузок которые требуется реализовать + требования к ним
56250